## Sheet1
Project Name | Gym Modernization
Project Manager | Akram K.
Start Date | 2018-02-12
End Date | 2018-05-15
Overall Progress | 20%
Tasks | Responsible | Start | End | Days | Status | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 2018-02-16 | 2018-02-17 | 2018-02-18 | 2018-02-19 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 2018-02-24 | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 2018-03-03 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 2018-03-17 | 2018-03-18 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-21
2018-02-16
Set kick-off meeting | Jay E. | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 0 | Complete
Agree on objectives | Akram K. | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 0 | Complete
Deliverable 1(Planning)
System Request | Jay E. | 2018-02-12 | 2018-02-23 | 11 | Complete
Technical Feasibility | Jay E. & Alek B. | 2018-02-12 | 2018-02-23 | 11 | In progress
Economic Feasibility | Akram K. & Tom I. | 2018-02-12 | 2018-02-23 | 11 | In progress
Organizational Feasibility | Pk & Daniel C. | 2018-02-12 | 2018-02-23 | 11 | In progress
Project Methodology | All | 2018-02-12 | 2018-02-25 | 13 | In-Progress
Deliverable 2(Analysis)
|  | 2018-02-26 | 2018-03-12 | 14 | Not started
|  | 2018-02-26 | 2018-03-12 | 14 | Not started
|  | 2018-02-26 | 2018-03-12 | 14 | Not started
|  | 2018-02-26 | 2018-03-12 | 14 | Not started
|  | 2018-02-26 | 2018-03-12 | 14 | Not started
|  | 2018-02-26 | 2018-03-12 | 14 | Complete
Operations
Hardware Config. |  |  |  | 0 | Not started
System Testing |  |  |  | 0 | Not started
Deployment